## Sheet1
| MANAGEMENT PROIECT SITE WEB TURISM | [15 empty] | Q1 | [11 empty] | Q2 | [12 empty] | Q3 | [12 empty] | Q4
[10 empty] | 1Ian-5 Ian | 8 Ian- 12 Ian | 15 Ian- 19 Ian | 22 Ian - 26 Ian | 29 Ian- 2 Feb | 5 Feb- 9 Feb | 12Feb- 16 feb | 19Feb-23Feb | 26 feb-1 Mar | 4 Mar- 8 Mar | 11 Mar- 15 Mar | 18 Mar- 22 Mar | 25 Mar- 29 Mar | 1Apr- 5 Apr | 8 Apr- 12 Apr | 15 Apr- 19 Apr | 22Apr- 26 Apr | 29 Apr-3 Mai | 6Mai- 10 Mai | 13 Mai-17 Mai | 20 Mai- 24 Mai | 27 Mai- 31 Mai | 3Iun- 7 Iun | 10 Iun- 14 Iun | 17Iun -21 Iun | 24Iun- 28 Iun | 1 Iul- 5 Iul | 8 Iul- 12 Iul | 15Iul- 19 Iul | 22Iul- 26 Iul | 29 Iul- 2 Aug | 5 Aug- 9 Aug | 12Aug -16 Aug | 19 Aug- 23 Aug | 26 Aug- 30 Aug | 2Sept- 6 Sept | 9 Sept- 13 Sept | 16 Sept- 20 Sept | 23 Sept- 27 Sept | 30 Sept- 4 Oct | 7 Oct- 11 Oct | 14 Oct- 18 Oct | 21 Oct-25 Oct | 28 Oct- 1Nov | 4Nov- 8 Nov | 11Nov- 15 Nov | 18 Nov- 22 Nov | 25 Nov- 29 Nov | 2Dec- 6Dec | 9Dec-13 Dec | 16 Dec- 20 Dec | 23 Dec- 27 Dec
Nr | Nume | Activitate | Cost/ ora (EUR) | Total Cost - Q1 | Total Cost - Q2 | Total Cost - Q3 | Total Cost - Q4 | Total Ore/ An | Total Cost/ An | ww1 | ww2 | ww3 | ww4 | ww5 | ww6 | ww7 | ww8 | ww9 | ww10 | ww11 | ww12 | ww13 | ww14 | ww15 | ww16 | ww17 | ww18 | ww19 | ww20 | ww21 | ww22 | ww23 | ww24 | ww25 | ww26 | ww27 | ww28 | ww29 | ww30 | ww31 | ww32 | ww33 | ww34 | ww35 | ww36 | ww37 | ww38 | ww39 | ww40 | ww41 | ww42 | ww43 | ww44 | ww45 | ww46 | ww47 | ww48 | ww49 | ww50 | ww51 | ww52
1 | Axinte Georgiana | PM | 12 | 5664 | 4800 | 5472 | 6048 | 1832 | 21.984 | 24 | 40 | 40 | 8 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 16 | 32 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 16 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 24
2 | Serban Valentin | BD | 10 | 4960 | 4480 | 3920 | 4960 | 1832 | 18320 | 24 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 24 | 32 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 32 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 24
3 | Fronoiu Dragos | TL | 10 | 4560 | 4400 | 4400 | 4960 | 1832 | 18320 | 24 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 16 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 24
4 | Maravela Alexandra | T | 10 | 4560 | 4320 | 4400 | 4640 | 1832 | 18320 | 24 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 0 | 8 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 24
5 | Simionescu Alexia | T | 10 | 4960 | 4480 | 4800 | 4480 | 1832 | 18320 | 24 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 24 | 32 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 8
6 | Beniamino Carlo | BD | 15 | 7080 | 6360 | 7680 | 6720 | 1856 | 27840 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 24 | 40 | 24
7 | Santo Livian | BD | 15 | 7080 | 6960 | 7080 | 6720 | 1856 | 27840 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 24
8 | Priscilla Viviana | FD | 15 | 7680 | 6360 | 7080 | 6720 | 1856 | 27840 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 32 | 24
9 | Zita Amadea | BD | 15 | 7680 | 6360 | 7680 | 6120 | 1856 | 27840 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 8
10 | Aaron Jack | SEO | 17 | 7888 | 7752 | 8024 | 7752 | 1848 | 31416 | 24 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 16
11 | Beverly Beatrix | CW | 17 | 7888 | 7072 | 8704 | 7752 | 1848 | 31416 | 24 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 32 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 16
12 | Radu Catalin | T-S | 15 | 7080 | 6480 | 6000 | 7320 | 1792 | 26880 | 0 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 8
13 | Munteanu Corina | FD | 10 | 4160 | 4880 | 4400 | 4880 | 1832 | 18320 | 24 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 24 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 8
14 | Mihai Diana | FD | 10 | 4560 | 4320 | 5120 | 4320 | 1832 | 18320 | 24 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 0 | 0
15 | Corcoz Adrian | FD-S | 15 | 6840 | 5640 | 7680 | 7320 | 1792 | 26880 | 24 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 24 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 8
[9 empty] | Total ore/ ww | 368 | 600 | 600 | 504 | 600 | 600 | 480 | 560 | 520 | 520 | 560 | 560 | 600 | 600 | 584 | 480 | 568 | 320 | 432 | 600 | 600 | 584 | 440 | 440 | 440 | 416 | 520 | 520 | 528 | 600 | 600 | 480 | 352 | 560 | 584 | 600 | 600 | 560 | 560 | 600 | 560 | 600 | 560 | 504 | 600 | 560 | 600 | 552 | 592 | 496 | 504 | 240
[9 empty] | Total ore/q | ww8: 7072; ww20: 6504; ww33: 7064; ww46: 6968
Legenda | PM | Project Manager
| T-S | Tester Senior | [6 empty] | Buget costuri resurse uname | ww3: Salariu personal; ww5: 359856
| TL | Team Leader | [6 empty] | Buget costuri deplasari | ww3: Deplasare Italia; ww5: Perioada; ww8: ww6 (5 Feb- 9 Feb)
| T | Tester | [7 empty] | ww5: Plecare; ww8: Bucuresti/Londra
| FD | Front-end Developer | [7 empty] | ww5: Sosire; ww8: Milano
| FD-S | Front-end Developer Senior | [7 empty] | ww5: Pret avion Bucuresti -Milano (9 pers); ww8: 864
| BD | Back-end Developer | [7 empty] | ww5: Pret avion Londra- Milano (2 pers); ww8: 100
| CW | CopyWriter | [7 empty] | ww5: Diurna totala (; ww6: ( 11 pers * 5 zile); ww8: 2750
| SEO | Specialist Seo | [7 empty] | ww5: Cazare (11 pers); ww8: 5771
| Albastru | Concediu | [7 empty] | ww5: Transport (3 masini); ww8: 2000
| Roz | Liber legal | [7 empty] | ww5: Total; ww8: 11485
[12 empty] | Deplasare Londra |  | Perioada |  |  | ww14 (1Apr- 5 Apr)
[14 empty] | Plecare |  |  | Bucuresti/Milano
[14 empty] | Sosire |  |  | Londra
[14 empty] | Pret avion Bucuresti - Londra ( 9 pers ) |  |  | 1579
[14 empty] | Pret avion Milano - Londra (4 pers ) |  |  | 562
[14 empty] | Diurna totala ( | ( 13 pers * 5 zile) |  | 3250
[14 empty] | Cazare (13 pers) |  |  | 6566
[14 empty] | Transport |  |  | 2300
[14 empty] | Total |  |  | 14257
[12 empty] | Deplasare Romania |  | Perioada |  |  | ww20-ww21(13 Mai-24 Mai)
[14 empty] | Plecare |  |  | Milano/Londra
[14 empty] | Sosire |  |  | Bucuresti
[14 empty] | Pret avion Londra- Bucuresti(2 pers) |  |  | 224
[14 empty] | Pret avion Milano - Bucuresti (4 pers ) |  |  | 528
[14 empty] | Diurna totala (6 pers * 12 zile) |  |  | 3600
[14 empty] | Cazare (6 pers) |  |  | 3560
[14 empty] | Transport |  |  | 3000
[14 empty] | Total |  |  | 10912
[12 empty] | Deplasare Italia |  | Perioada |  |  | ww36 (2 Sept-6 Sept)
[14 empty] | Plecare |  |  | Bucuresti/Londra
[14 empty] | Sosire |  |  | Milano
[14 empty] | Pret avion Bucuresti- Milano (9 pers) |  |  | 1127
[14 empty] | Pret avion Londra -Milano (2 pers) |  |  | 191
[14 empty] | Diurna totala (11 pers * 5 zile) |  |  | 2750
[14 empty] | Cazare (11 pers) |  |  | 6078
[14 empty] | Transport |  |  | 2340
[14 empty] | Total |  |  | 12486
[12 empty] | Deplasare teambuilding |  | Perioada |  |  | ww42 (14Oct- 18 Oct)
[14 empty] | Plecare |  |  | Bucuresti/Londra/Milano
[14 empty] | Sosire |  |  | Sibiu
[14 empty] | Pret avion Londra- Sibiu (2 pers) |  |  | 300
[14 empty] | Pret avion Milano-Sibiu (4 pers) |  |  | 763
[14 empty] | Pret tren Bucureti-Sibiu (9 pers) |  |  | 163
[14 empty] | Diurna totala (15 pers * 5 zile ) |  |  | 3750
[14 empty] | Cazare (15 pers) |  |  | 3525
[14 empty] | Transport |  |  | 2000
[14 empty] | Total |  |  | 10501
[9 empty] | Buget costuri achizitii | ww3: Licenta Windows 10; ww5: 35 euro /pc
[12 empty] | 4 X Laptop Lenovo Thinkbook |  | 4500
[12 empty] | Licenta host server |  | 23 euro/luna
[12 empty] | Licenta Nginx Plus |  | 5 euro/instance
[12 empty] | Licenta Sql Server |  | 13230
[12 empty] | Total |  | 18591
[9 empty] | TOTAL ACHIZITII | ww3: 438088