## Sheet1
| MANAGEMENT PROIECT SITE WEB TURISM | [14 empty] | Q1 | [11 empty] | Q2 | [8 empty] | Q3
[9 empty] | 1Ian-5 Ian | 8 Ian- 12 Ian | 15 Ian- 19 Ian | 22 Ian - 26 Ian | 29 Ian- 2 Feb | 5 Feb- 9 Feb | 12Feb- 16 feb | 19Feb-23Feb | 26 feb-1 Mar | 4 Mar- 8 Mar | 11 Mar- 15 Mar | 18 Mar- 22 Mar | 25 Mar- 29 Mar | 1Apr- 5 Apr | 8 Apr- 12 Apr | 15 Apr- 19 Apr | 22Apr- 26 Apr | 29 Apr-3 Mai | 6Mai- 10 Mai | 13 Mai-17 Mai | 20 Mai- 24 Mai | 27 Mai- 31 Mai | 3Iun- 7 Iun | 10 Iun- 14 Iun | 17Iun -21 Iun | 24Iun- 28 Iun | 1 Iul- 5 Iul | 8 Iul- 12 Iul | 15Iul- 19 Iul | 22Iul- 26 Iul | 29 Iul- 2 Aug
Nr | Nume | Activitate | Cost/ ora (EUR) | Total Cost - Q1 | Total Cost - Q2 | Total Cost - Q3 | Total Ore/ An | Total Cost/ An | ww1 | ww2 | ww3 | ww4 | ww5 | ww6 | ww7 | ww8 | ww9 | ww10 | ww11 | ww12 | ww13 | ww14 | ww15 | ww16 | ww17 | ww18 | ww19 | ww20 | ww21 | ww22 | ww23 | ww24 | ww25 | ww26 | ww27 | ww28 | ww29 | ww30 | ww31
1 | Axinte Georgiana | PM | 14 | 6608 | 5600 | 2800 | 1072 | 15008 | 24 | 40 | 40 | 8 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 16 | 32 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
2 | Serban Valentin | BD | 12 | 5952 | 5376 | 1440 | 1064 | 12768 | 24 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 24 | 32 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 32 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40
3 | Fronoiu Dragos | TL | 12 | 5472 | 5280 | 2400 | 1096 | 13152 | 24 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 16 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
4 | Maravela Alexandra | T | 12 | 5472 | 5184 | 1536 | 1016 | 12192 | 24 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 0 | 8 | 40 | 40
5 | Simionescu Alexia | T | 12 | 5952 | 5376 | 2400 | 1144 | 13728 | 24 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 24 | 32 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
6 | Beniamino Carlo | BD | 17 | 8024 | 7208 | 3400 | 1096 | 18632 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
7 | Santo Livian | BD | 17 | 8024 | 7888 | 2720 | 1096 | 18632 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40
8 | Priscilla Viviana | FD | 17 | 8704 | 7208 | 3400 | 1136 | 19312 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
9 | Zita Amadea | BD | 17 | 8704 | 7208 | 3400 | 1136 | 19312 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
10 | Aaron Jack | SEO | 19 | 8816 | 8664 | 3040 | 1080 | 20520 | 24 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40
11 | Beverly Beatrix | CW | 19 | 8816 | 7904 | 3800 | 1080 | 20520 | 24 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 32 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
12 | Radu Catalin | T-S | 17 | 8024 | 7344 | 2720 | 1064 | 18088 | 0 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40
13 | Munteanu Corina | FD | 12 | 4992 | 5856 | 2400 | 1104 | 13248 | 24 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 24 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
14 | Mihai Diana | FD | 12 | 5472 | 5184 | 2400 | 1088 | 13056 | 24 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
15 | Corcoz Adrian | FD-S | 17 | 7752 | 6392 | 3400 | 1032 | 17544 | 24 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 24 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
[8 empty] | Total ore/ ww | 368 | 600 | 600 | 504 | 600 | 600 | 480 | 560 | 520 | 520 | 560 | 560 | 600 | 600 | 584 | 480 | 568 | 320 | 432 | 600 | 600 | 584 | 440 | 440 | 440 | 416 | 520 | 520 | 528 | 600 | 600
[8 empty] | Total ore/q | ww8: 7072; ww20: 6504; ww29: 2768
Legenda | PM | Project Manager
| T-S | Tester Senior | [5 empty] | Buget costuri resurse uname | ww3: Salariu personal; ww5: 245712
| TL | Team Leader | [5 empty] | Buget costuri deplasari | ww3: Deplasare Italia; ww5: Perioada; ww8: ww6 (5 Feb- 9 Feb)
| T | Tester | [6 empty] | ww5: Plecare; ww8: Bucuresti/Londra
| FD | Front-end Developer | [6 empty] | ww5: Sosire; ww8: Milano
| FD-S | Front-end Developer Senior | [6 empty] | ww5: Pret avion Bucuresti -Milano (9 pers); ww8: 864
| BD | Back-end Developer | [6 empty] | ww5: Pret avion Londra- Milano (2 pers); ww8: 100
| CW | CopyWriter | [6 empty] | ww5: Diurna totala (; ww6: ( 11 pers * 5 zile); ww8: 2750
| SEO | Specialist Seo | [6 empty] | ww5: Cazare (11 pers); ww8: 5771
| Albastru | Concediu | [6 empty] | ww5: Transport (3 masini); ww8: 2000
| Roz | Liber legal | [6 empty] | ww5: Total; ww8: 11485
[11 empty] | Deplasare Romania |  | Perioada |  |  | ww20-ww21(13 Mai-24 Mai)
[13 empty] | Plecare |  |  | Milano/Londra
[13 empty] | Sosire |  |  | Bucuresti
[13 empty] | Pret avion Londra- Bucuresti(2 pers) |  |  | 224
[13 empty] | Pret avion Milano - Bucuresti (4 pers ) |  |  | 528
[13 empty] | Diurna totala (6 pers * 12 zile) |  |  | 3600
[13 empty] | Cazare (6 pers) |  |  | 3560
[13 empty] | Transport |  |  | 3000
[13 empty] | Total |  |  | 10912
[8 empty] | Buget costuri achizitii | ww3: Licenta Windows 10; ww5: 35 euro / 10 pc
[11 empty] | 1 X Laptop Lenovo Thinkbook |  | 1125
[11 empty] | Licenta host server |  | 23 euro/7 X luni
[11 empty] | Licenta Sql Server |  | 13230
[11 empty] | Total |  | 14866
[8 empty] | TOTAL ACHIZITII | ww3: 282975